## Table 1
KAYI İLKOKULU/ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
SIFIR ATIK UYGULAMA PLANI VE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI
AMAÇ: Atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin önlenmesi ve azaltılması
HEDEFLER: “Duyarlı Tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması İsrafın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Sıfır atık yönetimini sağlayacak Proje Yürütme Ekibinin oluşturulması |  | Okul İdare | OLUŞTURULDU | 2018-12-18
Atık türlerine göre renklendirilmiş şekilde atık toplama setinin oluşturulması / temin edilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-01-17 | TEMİN EDİLECEK
Sıfır Atık Projesi okul/sınıf panosu oluşturulması |  | Tüm Öğretmenler | PANO OLUŞTURULDU | 2018-12-24
Kurum personeli, veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışması |  | Tüm Öğretmenler | BİLİLENDİRME YAPILDI. | 2018-12-18
Bilgilendirme çalışmalarında kullanılmak üzere uygulama görselleri, broşür ve afişlerin derlenmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-01-17 | GÖRSELLER OLUŞTURULACAK
Geri dönüşüm farkındalık konulu anket düzenlenmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-02-28 | ANKET DÜZENLENECEK.
Kulüp kurulması |  | Okul İdaresi | KULÜP OLUŞTURULDU. | 2018-12-18
Sıfır Atık temalı yarışmalar düzenlenmesi (resim, kompozisyon, slogan, sportif müsabakalar… vb.) |  | Tüm Öğretmenler |  | 2019-02-28 | YARIŞMA DÜZENLENLECEK.
Sıfır Atık Projesine dâhil edilen okulların ziyaret edilmesi |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | 06/05/2019- 1.05.2019 ARASI | OKUL ZİYARETİ YAPILACAK.
Kurum web sayfasında proje faaliyetlerinin duyurulması |  | Okul İdaresi |  | HER AY SONU | FAALİYET DUYURUSU YAPILACAK
Görevli personelin atıkları ayırt edebilmesi için, gerekli eğitimin verilmesini sağlamak |  | Okul İdaresi |  | 2019-01-17 | PERSONELE EĞİTİM VERİLECEK.
Okulun afiş vb. bilgilendirme dokümanlarıyla donatılması |  | Okul İdaresi |  | 2019-02-28 | AFİŞLER ASILACAK
KAYI İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
ATIK YÖNETİMİ
AMAÇ: Bütün kullanılabilir atıkların (demirbaşlar dâhil) tekrar kullanımını sağlamak
HEDEFLER: Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması. Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Okuldaki atık toplanacak birimlerin belirlenmesi (sınıf, laboratuvar, kantin, idari birimler vb.) ve kumbarave dönüşüm araç gereçlerinin yerleştirilmesi. |  | Okul İdaresi |  | 2018-02-28 | GERİ DÖNÜŞÜM ARAÇLARININ YERLEŞTİRİLMESİ
Tüm atıkların kaynakları ile oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmesi |  | Okul İdaresi |  | HER AY SONU | MİKTAR TESPİTİNİN YAPILMASI
Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamak ve belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek |  | Okul İdaresi |  | 2019-05-31 | ATIK PİLLERİN TESLİMİ
Oluşan tüm atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | Sene Boyunca | ATIKLARIN AYRI AYRI TOPLANMASI
Her bir atığın türlerine göre ayrı ayrı toplanmasını sağlamak |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | Sene Boyunca | ATIKLARIN AYRI AYRI TOPLANMASI
Ayda bir atık toplama kumbaralarını/konteynerlerini kontrol etmek, tehlikeli/ tehlikesiz atık ayırma çalışmalarını incelemek |  | Okul İdaresi |  | Sene Boyunca | ATIK KUMBARALARININ KONTROLÜ
Denetim ve atık toplama performansının değerlendirilmesi yapılması |  | Okul İdaresi |  | Sene Boyunca | PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KAYI İLKOKULU/ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
BÜRO ATIKLARININ ÖNLENMESİ
AMAÇ: Personelin bilinçli davranması ve alınan tedbirleri desteklemesi
HEDEFLER: Toner ve kâğıt alımından tasarruf etmek. Daha az yazıcı ve fotokopi makinasına ihtiyaç duymak Büroda daha az makina kullanıldığı için alan tasarrufu sağlamak Daha az gürültü kirliliği oluşmasını sağlamak
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Bilgisayarların ve fotokopi makinalarının çift taraflı baskı için ayarlanması |  | Okul İdaresi | PERSONEL BİLGİLENDİRİLDİ. | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Standarttan daha hafif kâğıdın alınması |  | Okul İdaresi | BİLGİLENDİRME YAPILDI | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Kâğıtsız büro (bütün yazışmalar elektronik ortamda yapılması) |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımının yaygınlaştırılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Tek tarafı basılı kâğıtların müsvedde olarak kullanılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | KAĞITLARIN EKONOMİK KULLANIMI YAPILMAKTA | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Bilgisayarlar ve fotokopilerin standart ayarının “ekonomik baskı“ olarak ayarlanması |  | Okul İdaresi |  | 2018-12-18 | KURUM İÇİ YAZIŞMA
Tekrar doldurulabilen kartuş alımının yapılması |  | Okul İdaresi | DOLDURULABİLİR KARTUŞ KULLANILMAKTA | 2018-12-18
KAYI İLKOKULU/ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
YEMEKHANE VE KANTİNLERDE ATIK ÖNLEME
AMAÇ: Gıda atığını azaltmak
HEDEFLER: Stok yönetimi ile bozulabilecek yiyeceklerin bekletilmemesi Gıdaların çürüme ve küflenmesini önlemek Tek kullanımlı ve geri dönüşümü ekonomik olmayan atıkların olmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Bütün yiyecekler için, porselen/ cam/ metal/ sert plastik tabak, bardak ve kâse kullanılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Bütün yiyecekler-içecekler için plastik-cam- porselen kullanılmaktadır. |  | Sene Boyunca
Kahve ve çay vb içeceklerin, porselen fincan veya cam bardakta verilmesi |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | İçecekler cam bardak veya fincan ile verilmektedir. |  | Sene Boyunca
Atıkların ve yenilmeyen gıda maddelerinin üçüncü taraflara verilmesi |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Atık gıdalar üçüncü taraflara verilmektedir. |  | Sene Boyunca
Son kullanma tarihi yaklaşan fakat kullanılamayan yiyeceklerin değerlendirilmesi |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Yiyecekler değerlendirlmektedir. |  | Sene Boyunca
Meyve suyu ve içeceklerin taze yapımı/büyük şişe veya bidonlarda satın alınıp, cam bardaklarla dağıtılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | İçeceklerde cam bardak kullanılmaktadır. |  | Sene Boyunca
Bir önceki günde tüketilmeyen gıdaların yeni yemeklerde kullanılmasına yönelik yemek planlanmasının yapılması |  |  | Okulumuzda sıcak yemek yapılmamaktadır.
Rağbete göre yemek üretiminin yapılması |  |  | Okulumuzda sıcak yemek yapılmamaktadır.
Yemekhanede organik atıkların dönüşümünün sağlanması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Atık gıdalar üçüncü taraflara verilmektedir. |  | Sene Boyunca
Tutum Yatırım ve Türk Malları haftasının sınıflarca kutlanması |  | Tüm Öğretmenler | Kutlama Yapıldı. |  | 12/18 Aralık haftası
KAYI İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
TEMİZLİK – SU YÖNETİMİ
AMAÇ : Kayıpların erken tespit edilip önlenmesi
HEDEFLER: Küçük çöplerin yere atılmasından kaynaklanabilecek ilâve temizlik ihtiyacını önlemek
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Bütün girişlerde uygun büyüklükte, dayanıklı ayak silme paspaslarının döşenmesi |  | Okul İdaresi | Okulumuzda Paspas mevcuttur
Giriş yollarının taş veya benzer malzemeden yapılması |  | Okul İdaresi | Giriş yolu parke ya da asfalttır.
Kalıcı kirliliklerin sökülmesi (halılarda, büro mobilyasında, kare ve fayans aralarında...) |  | Okul İdaresi |  | HER AY SONU | Sene Boyunca
El ile çevirerek açılan taharet musluğu yerine, üzerine basılarak açılıp kapanan modellerin tercih edilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Üzerine basılarak açılıp kapanan modeller tercih h edilecektir.
Okula girenlere, ayakkabı temizliği için gerekli uyarıların yapılması ile temizlik sıklığının azaltılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  | Sene Boyunca | Gerekli Uyarılar Yapılacaktır.
Geleneksel muslukların, sensörlü musluklara çevrilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Geleneksel muslukların, sensörlü musluklara çevrilmesi
Su tasarrufu ve suyun önemi ile ilgili okul bünyesinde bilgilendirilme ve bilinçlendirilme çalışmanın yapılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  |  | Sene Boyunca
Su tasarrufu ile öğrencilerin projeler geliştirmesinin sağlanması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler |  |  | Sene Boyunca
Tuvaletlerde ve lavabolarda gerekli ekipmanların bulundurulması (tuvalet fırçası, pompa,sabun vb ) |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Gerekli ekipman bulundurulmaktadır. | 2018-12-18
Tuvalet ve lavaboları temiz olarak bırakmaları için gerekli talimatların hazırlanması |  | Okul İdaresi | Gerekli talimatlar hazırlanmıştır. | 2018-12-18
Aylık en temiz – düzenli sınıfın seçiminin yapılması |  | Okul İdaresi- Tüm Öğretmenler | Yapılmaktadır. | Sene Boyunca
Temizlik için bilinçlendirme levhalarının asılması |  | Okul İdaresi | Asılmıştır. | 2018-12-18
KAYI İLKOLULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SIFIR ATIK PROJESİ EYLEM PLANI
ENERJI YÖNETİMİ (AYDINLATMA/ISITMA)
AMAÇ: Çalışan/ziyaretçilerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi
HEDEFLER: Doğal günışığından faydalanmak Az enerji tüketiminin teşvik edilmesi Düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  | UYGULAMA | OKUL/KURUM YAPILAN ÇALIŞMA | FAALİYET TARİHİ | AÇIKLAMA
Elektrikli araçları kullanma talimatlarının hazırlanması |  | Okul İdaresi | Hazırlanmıştır. | 2018-12-18
Elektrik tesisatının sağlam olup olmadığının, kaçak bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi |  | Okul İdaresi | Kontrol edilmiştir. | 2018-12-18
Mobilyaların günışığının içeri girişini kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmesi/kontrol edilmesi |  | Okul İdaresi | Kontrol edilmiştir. | 2018-12-18
Bilgisayarlar, fotokopi makinaları ve diğer elektrikli/ elektronik aletler şalterli prizin takılması |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Yapılacaktır.
Duvarların açık renge boyanması |  | Okul İdaresi | Duvarlar açık renklidir. | 2018-12-18
Daha verimli aydınlatma lambalarının tercih edilmesi/değiştirilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Tasarruf lambaları kullanılacaktır.
Lambaların temiz tutulmasının sağlanması ve kontrollerin yapılması |  | Okul İdaresi | Yapılmaktadır. | 2018-12-18 | Sene Boyunca
Lambaların aydınlık seviyelerinin ayarlanması |  | Okul İdaresi | Yapılmaktadır. | 2018-12-18 | Sene Boyunca
Lambaların ihtiyaç olmadan kullanılmaması için tasaruf timlerinin oluşturulması |  | Okul İdaresi |  | 2019-01-18 | Tasarruf timleri oluşturulacaktır.
Aydınlatma otomasyonun yapılması |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Yapılacaktır.
Bina yalıtımının yapılması / gözden geçirilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Kastamonu MEM'e bilgi verilmiştir.
Pencere ve kapıların izole edilmesi |  | Okul İdaresi |  | 2019-06-14 | Eksikler giderilecektir.
Murat ÇELİK | Gökben UYSAL |  | Songül BAYRAKTAR |  | Hasan TEK
Ekip Üyesi | Ekip Üyesi |  | Ekip Üyesi |  | Ekip Üyesi
Ahmet ÇİFCİOĞLU
Ekip Başkanı